| Action n°4 | Être acteur de Ma santé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typologie de l'action | Nouvelle action Action expérimentale Action existante |  |  |  |
| Porteur | Structure : | Pole d’équilibre territorial Rural Pays de Saverne Plaine et Plateau |  |  |
|  | Personne référente | Chargé(e) de mission santé |  |  |
| Axe stratégique du CLS | Axe 1 : Soutenir les initiatives et les actions favorisant la santé |  |  |  |
| Contexte et enjeux locaux | La démocratie en santé est un élément clé des contrats locaux de santé, leur investissement dans celui-ci permet de garantir une justesse des actions engagées et de connaitre plus finement les besoins. Lors du diagnostic local de santé, les habitants ont été consulté et les personnes présentes aux réunions publiques ont indiqué que : - Les actions existantes n’étaient pas assez visibles - Que les communications sur les dépistages ne sont pas assez claires - Un programme de réunions thématiques seraient le bienvenu Les données quantitatives du DLS ont par ailleurs mis en avant que les principales causes de morbidité sont le diabète, les maladies neurocardiovasculaires, les troubles psychos affectifs et les cancers. Fort de ce constat, il est nécessaire de renforcer la prévention primaire sur les sujets de : - L’alimentation, - L’activité physique, - Le sommeil, - Les polluants - La santé mentale Afin de répondre aux besoins du territoire et aux attentes des habitants, un projet de démocratie en santé va être déployé sur le territoire. |  |  |  |
| Lien avec le Projet Régional de Santé (axe et objectif) (lettre et chiffre) base liste des objectifs du PRS) | Axe 1 : Prévention Choisissez un élément. Axe 2 : Soins de Proximité Choisissez un élément. Axe 3 : Ressources humaines en santé Choisissez un élément. Axe 4 : Parcours Choisissez un élément. Axe 5 : Autonomie et social Choisissez un élément. Axe 6 : Efficience Choisissez un élément. Axe 7 : Innovation Choisissez un élément. Organisation de l’offre Choisissez un élément. Hors objectifs PRS Coordination, animation et évaluation du CLS |  |  |  |
| Lien avec le Plan Régional Santé Environnement 4 | Axe 1 : Des activités humaines préservant l’environnement et la santé Choisissez un élément. Axe 2 : Une cadre de vie et de travail favorable à la santé Choisissez un élément. Axe 3 : Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au quotidien Choisissez un élément. Hors PRSE 4 |  |  |  |
| Objectif général | Engager les habitants à être acteurs de leur santé |  |  |  |
| Objectifs spécifiques | - Impliquer les habitants dans l’élaboration du programme de santé - Construire un programme d’action de prévention primaire - Diffuser l’information sur le programme d’action auprès du grand public |  |  |  |
| Objectifs opérationnels | A.1 Créer une instance de pilotage incluant des habitants B.1 Elaborer un programme d’action annuelle sur la prévention primaire C.1 Retravailler la plateforme santé en ajoutant des onglets thématiques |  |  |  |
| Etapes de mise en œuvre – Description | Impliquer les habitants dans l’élaboration du programme de santé Le PETR sera accompagné par un cabinet afin d’assurer une mobilisation profonde et durable de la population. La première étape sera donc de créer un cahier des charges et de lancer un marché public. Un second temps servira à cadrer avec le cabinet les demandes faites aux habitants afin d’éviter les dérives. Après un travail avec les communautés de communes, un appel à candidature sera lancé pour les habitants et de les intégrer dans un comité de pilotage en santé sur le territoire. Afin d’appuyer le coordinateur CLS dans la mobilisation, un cabinet permettra d’appuyer la démarche. Suite aux « recrutements » des habitants un comité de pilotage par communautés de communes en santé sera instauré pour l’élaboration d’un projet incluant 5 thématiques : l’alimentation, l’activité physique, le sommeil, les polluants et la santé mentale. Les habitants pourront s’appuyer sur les partenaires existants (associations, collectivités) pour imaginer des actions autour des 5 thématiques. Le comité de pilotage sera encadré par le coordinateur du contrat Local de Santé et appuyé par un élu référent sur le sujet ainsi que par l’ARS. Afin de mobiliser l’ensemble de la population, les conseils lycéens et collégiens seront également consultés, et une discussion avec la mission locale et les épiceries solidaires permettra d’avoir un retour des populations vulnérables. Construire un programme d’action de prévention primaire En premier lieu, les habitants seront formés pour devenir des médiateurs en santé, il faudra alors définir quel est le rôle et les messages à faire passer (notamment sur la prévention). Le comité de pilotage en santé se réunira mensuellement afin de préparer un programme d’action annuelle sur la santé. Ce programme reprendra ainsi les préoccupations exprimées par les habitants. Une somme sera dédiée pour la mise en place de projets sous forme d’appel à projets ou à candidatures. Diffuser l’information sur le programme d’action auprès du grand public Le volet public de la plateforme santé sera retravaillée avec les habitants afin d’assurer une visibilité et la communication des actions proposées. Elle sera revue afin de correspondre à leur utilisation et à leurs besoins. Le volet professionnel sera également retravaillé mais avec les acteurs du territoire pour permettre d’assurer une meilleure coordination des acteurs et une meilleure circulation des informations. |  |  |  |
| Durée de l’action | Annuelle : Pluriannuelle : Ponctuelle : Début : 2025 Fin : 2029 |  |  |  |
| Partenaires de l’action | ARS, Mairies, Communautés de communes, CPAM, RLAM, CeA, associations, établissements scolaires |  |  |  |
| Public visé | Tout public Jeunes enfants (0 à 6 ans) Enfants (7 à 11 ans) Adolescents (12 à 15 ans) Jeunes Adultes (16 à 25 ans) Adultes (26 à 65 ans) Personnes âgées (>65 ans) Professionnels* Autre (Précisez) : |  |  | * Préciser si professionnels : Médical Paramédical Médico-social Social De la prévention et de la promotion de la santé De l’éducation/la formation De la culture/Loisirs Autre (Précisez) : |
| Territoire d’intervention | Territoire du CLS : 4 communautés de communes (CCHLPP, CCAB, CCPS, CCMV) |  |  |  |
| Financement | Budget global prévisionnel |  | TSD : 30 000 -10 000 – 10 000 -10 000 (60 000) RLAM / CRSA : 30 000 -10 000 – 10 000 – 10 000 (60 000) |  |
|  | Financeurs et montants |  | CRSA – Appel à projets Démocratie en Santé et Territoires de Santé de Demain Régime Local d’Assurance Maladie |  |
|  | Autres ressources mobilisables (Matériel, humaine) |  | Mise à disposition de locaux par les communes pour les réunions et les lieux d’intervention. |  |
| Déterminants de santé visés | Système de soins Accessibilité (géographique, financière, socio-culturelle, …) Globalité (synergie des composantes, prise en compte des conditions sociales) Continuité (informationnelle, relationnelle, clinique) Réactivité (respect des attentes des patients, satisfaction des patients) Efficacité et sécurité |  |  |  |
|  | Mode de vie Acquisition de comportements favorables à la santé (consommation d’alcool, de tabac, alimentation, activité physique, …) Utilisation des services de santé (recours aux soins et à la prévention) |  |  |  |
|  | Conditions de vie Accès aux ressources hors services de santé (logement, loisir, services sociaux et éducatifs, alimentation …) Environnement physique (air, sol, eau, aménagement du territoire …) Conditions de travail |  |  |  |
|  | Environnement social Intégration sociale Empowerment (participation des habitants) Normes et climat social |  |  |  |
|  | Contexte économique et politique Augmentation des richesses locales Adaptation aux besoins de la population La santé dans les politiques (prise en compte des déterminants de santé dans les politiques) |  |  |  |
|  | Conditions socio-économiques Niveau de revenu Niveau d’éducation |  |  |  |
|  | Autre(s) |  |  |  |
| Les objectifs de l’action visent-ils directement la lutte contre les inégalités sociales de santé ? | Oui Non |  |  |  |
| Politiques Publiques concernées | Stratégie Nationale de Santé, Axe 4 : Démocratie en Santé et Programme régional de Santé |  |  |  |
| Y-a-t-il une démarche participative associant les citoyens ? | Oui Non (Précisez) |  |  |  |
| Principaux indicateurs d’évaluation retenus | Indicateurs de processus : Nombre de partenaire associés à l’organisation de l’action Typologie des partenaires associés à l’organisation de l’action Nombre de réunion organisée pour mettre en place l’action Réalisation de l’appel à candidature Indicateurs de résultat : Nombre de participants au COPIL Typologie de participants Niveau de satisfaction Réalisation du programme d’action Budget utilisé rapport au prévisionnel Types de supports de communication créés ou utilisés Nombre de réponse à l’appel à candidature Indicateur d’impact : Implication des habitants dans le CLS et dans leur santé Méthode d’évaluation envisagée : Calendrier, fiche de présence, dossier soumis, questionnaire de satisfaction |  |  |  |